Timeline Template para Proyectos de IA

Información General del Proyecto

Nombre del Proyecto: Generación de los puntos más peligrosos de Ecuador para detectar zonas de riesgo para alertar a los turistas para que tomen precauciones usando modelos que puedan predecir los meses de mayores incidentes.

Tipo de IA: Machine learning
Duración Estimada:4 semanas
Fecha Inicio: 22/09/2026 Fecha Fin: 17/10/2026

CRONOGRAMA MAESTRO

Distribución de Tiempo Típica en Proyectos de IA

- Datos (40-50%): Exploración, limpieza, preparación

- Modelado (25-30%): Desarrollo, entrenamiento, validación

- Deploy (15-20%): Implementación, integración, monitoreo

- Optimización (10-15%): Ajustes, mejoras continuas

FASE 1: DEFINICIÓN Y PLANIFICACIÓN

Duración: 1- semana
% del Proyecto: 5-10%

Semana 1

| Actividad | Entregable | Responsable | Duración | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definición objetivos SMART | Canvas SMART completado | PM + Stakeholders | 1 días | ⏳ |
| Evaluación factibilidad técnica | Reporte de factibilidad | Tech Lead | 1 días | ⏳ |
| Identificación de datos | Inventario de fuentes de datos | Data Engineer | 1 días | ⏳ |
| Setup del equipo y herramientas | Ambiente de desarrollo listo | DevOps | 1 días | ⏳ |
| Definición de success criteria | KPIs y métricas definidas | PM + Business | 1 día | ⏳ |

Milestone 1: Plan de proyecto aprobado y equipo listo

FASE 2: EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DE DATOS

Duración: 1-2 semanas
% del Proyecto: 25-30%

Semana 1

| Actividad | Entregable | Responsable | Duración | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recolección de datos | Dataset inicial | Data Engineer | 1 días | ⏳ |
| Análisis exploratorio (EDA) | EDA Report + Visualizations | Data Scientist | 1 días | ⏳ |
| Evaluación calidad de datos | Data Quality Report | Data Analyst | 1 días | ⏳ |

Semana 2

| Actividad | Entregable |  | Responsable | Duración | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación de patrones | Pattern Analysis Report |  | Data Scientist | 2 días | ⏳ |
| Análisis de correlaciones | Correlation Matrix |  | Data Scientist | 1 días | ⏳ |
| Detección de anomalías | Outliers Report |  | Data Scientist | 1 días | ⏳ |
| Limpieza de datos |  | Dataset limpio | Data Engineer | 1 días | ⏳ |
| Feature engineering inicial |  | Features preliminares | Data Scientist | 2 días | ⏳ |

Milestone 2: Datos listos para modelado + Insights documentados

FASE 3: DESARROLLO DEL MODELO

Duración: 3-4- semanas
% del Proyecto: 30-35%

Semana 3: Baseline y Prototipo

| Actividad | Entregable | Responsable | Duración | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Selección de algoritmos candidatos | Lista de algoritmos justificada | Data Scientist | 1 días | ⏳ |
| Desarrollo modelo baseline | Modelo baseline funcionando | Data Scientist | 2 días | ⏳ |
| Evaluación baseline | Métricas baseline documentadas | Data Scientist | 2 días | ⏳ |
| Setup pipeline de entrenamiento | Pipeline automatizado | ML Engineer | 3 días | ⏳ |

Semana 4: Experimentación y Optimización

| Actividad | Entregable |  | Responsable |  | Duración |  | Estado |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comparación de modelos | Model comparison report |  | Data Scientist |  | 1 día |  | ⏳ |  |
| Entrenamiento modelo final |  | Modelo final entrenado |  | Data Scientist |  | 2 días |  | ⏳ |
| Validación en datos de test |  | Test results + metrics |  | Data Scientist |  | 2 días |  | ⏳ |
| Análisis de interpretabilidad |  | Model explainability report |  | Data Scientist |  | 3 días |  | ⏳ |
| Documentación técnica README |  | Technical documentation |  | Data Scientist |  | 1 días |  | ⏳ |

Milestone 3: Modelo validado cumpliendo criterios de éxito

FASE 4: IMPLEMENTACIÓN Y DEPLOY

Duración: 5-6 semanas
% del Proyecto: 20-25%

Semana 5: Preparación para Producción

| Actividad |  | Entregable |  | Responsable | Duración |  |  | Estado |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Setup de infraestructura |  | Infra de producción lista |  | DevOps | 3 días |  |  | ⏳ |  |
| Pruebas de integración |  | Integration tests passed |  | QA + ML Engineer | 1 día |  |  | ⏳ |  |
| Load testing |  | Performance benchmarks |  | QA |  |  | 1 días | ⏳ |  |
| Security testing |  | Security assessment |  | Security Team |  |  | 1 días | ⏳ |  |
| User acceptance testing |  | UAT results |  | Product Owner |  |  | 1 día | ⏳ |  |

Semana 6: Deploy y Monitoreo

| Actividad | Entregable | Responsable | Duración | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testing | Staging validation | QA | 1 día | ⏳ |
| Deploy a producción | Production deployment | DevOps | 1 día | ⏳ |
| Setup monitoreo | Monitoring dashboards | ML Engineer | 1 día | ⏳ |
| Documentación usuario final | User documentation | Technical Writer | 1 día | ⏳ |

Milestone 4: Sistema en producción con monitoreo activo

FASE 5: MONITOREO Y OPTIMIZACIÓN

Duración: 6 semanas
% del Proyecto: 10-15%

Semana 6: Monitoreo Inicial

| Actividad | Entregable | Responsable | Duración | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitoreo de performance | Performance reports | ML Engineer | Continuo | ⏳ |
| Análisis de feedback usuarios | User feedback analysis | Product Owner | 1 días | ⏳ |

Milestone 5: Proyecto completado con métricas de éxito alcanzadas

ACTIVIDADES CONTINUAS

Durante Todo el Proyecto

| Actividad | Frecuencia | Responsable | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| Stand-ups diarios | Diario | Todo el equipo | 15 min |
| Sprint reviews | Semanal | PM + Stakeholders | 1 hora |
| Backup de código y modelos | Diario | DevOps | Automático |
| Revisión de seguridad | Semanal | Security Team | 30 min |
| Comunicación con stakeholders | Semanal | PM | 30 min |

GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS

Riesgos Comunes y Buffer de Tiempo

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Buffer Sugerido | Plan de Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Calidad de datos insuficiente | Alta | Alto | +2 semanas | Recolección adicional de datos |
| Performance del modelo baja | Media | Alto | +1-2 semanas | Revisión de features/algoritmos |
| Problemas de infraestructura | Media | Medio | +1 semana | Setup alternativo en cloud |
| Cambios en requerimientos | Media | Medio | +1 semana | Scope management estricto |
| Recursos no disponibles | Baja | Alto | +1-2 semanas | Plan de recursos alternativos |

Puntos de Decisión Críticos

| Semana | Decisión | Criterio | Alternativas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | ¿Continuar con datos actuales? | Calidad datos >80% | Recolectar más datos |
| 3-4 | ¿El modelo baseline es prometedor? | Accuracy >70% baseline | Cambiar enfoque/algoritmo |
| 3-4 | ¿Modelo cumple criterios mínimos? | KPIs target alcanzados | Iteración adicional |
| 5 | ¿Deploy a producción? | UAT passed + Performance OK | Deploy escalonado |

PLANTILLA DE SEGUIMIENTO SEMANAL

Semana: 1 (12 al 19 de septiembre)

Completado Esta Semana

- [] Definición del tema del Proyecto integrador

- [] Definición y planificación del proyecto

- [] Obtención de la data

Planned para Próxima Semana

- [] Recolección de datos

- [] Limpieza de datos

- [] Análisis EDA

Blockers/Riesgos Identificados

- Retrasos por temas de planificación y levantamiento

- Novedades en los datos seleccionados

KPIs Actualizados

| Métrica | Valor Actual | Target | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Precisión | PD | PD | 🟢🟡🔴 |
| Accurancy | PD | PD | 🟢🟡🔴 |
| F1-Score | PD | PD | 🟢🟡🔴 |

Timeline Status

- % Completado: 13%

- Días adelantado/atrasado: 2 días

- Fecha estimada finalización: 22/09/2026

Semana: 2 (20 al 26 de septiembre)

Completado Esta Semana

- [] Recolección de datos

- [] Limpieza de datos

- [] Análisis EDA

Planned para Próxima Semana

- [] Desarrollo modelo baseline

- [] Evaluación baseline

- [] Setup pipeline de entrenamiento

Blockers/Riesgos Identificados

- Retrasos por temas de Desarrollo en modelo baseline

- Novedades en los datos seleccionados o anomalias encontradas

KPIs Actualizados

| Métrica | Valor Actual | Target | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Precisión | PD | PD | 🟢🟡🔴 |
| Accurancy | PD | PD | 🟢🟡🔴 |
| F1-Score | PD | PD | 🟢🟡🔴 |

Timeline Status

- % Completado: 20%

- Días adelantado/atrasado: 2 días

- Fecha estimada finalización: 26/09/2026

CHECKLIST DE HITOS PRINCIPALES

Milestone 1: Plan Aprobado

- [] Objetivos SMART definidos y validados

- [] Equipo asignado y herramientas configuradas

- [] Fuentes de datos identificadas y accesibles

- [] Presupuesto aprobado

- [] Stakeholders alineados

Milestone 2: Datos Listos

- [ ] EDA completado con insights documentados

- [] Datos limpios y de calidad suficiente

- [] Features preliminares identificadas

- [ ] Pipeline de datos funcionando

- [ ] Validación con expertos de dominio, SQA

Milestone 3: Modelo Validado

- [ ] Modelo supera baseline significativamente

- [ ] Métricas de test cumplen criterios mínimos

- [ ] Cross-validation exitosa

- [ ] Modelo es interpretable/explicable

- [ ] Documentación técnica completa

Milestone 4: Deploy Exitoso

- [ ] API funcionando en producción

- [ ] Performance meets SLAs

- [ ] Monitoreo y alertas configurados

- [ ] Tests de seguridad passed

- [ ] Documentación de usuario lista

Milestone 5: Proyecto Cerrado

- [ ] Métricas de negocio cumplidas

- [ ] Usuario final satisfecho (>4/5)

- [ ] Sistema estable en producción

- [ ] Equipo capacitado para mantenimiento

- [ ] Lecciones aprendidas documentadas

TEMPLATE PERSONALIZABLE

Para Tu Proyecto Específico:

Tipo de Proyecto: Machine Learing
Complejidad: [ ] Baja [] Media [ ] Alta
Tamaño Dataset: medio
Tamaño Equipo:2 personas

Ajustes Recomendados:

- Proyecto Simple (classificación básica): -25% tiempo

- Proyecto Complejo (NLP/Computer Vision): +50% tiempo

- Datos limpios disponibles: -30% tiempo en Fase 2

- Datos requieren mucha preparación: +50% tiempo en Fase 2

- Equipo experimentado: -20% tiempo total

- Equipo nuevo en IA: +30% tiempo total

Timeline Ajustado:

- Duración Total: 6 semanas

- Fecha Inicio: 12 de septiembre del 2026

- Fecha Fin Estimada: 18 de octubre del 206